## Gantt
| Siniestralidad Vial en Medellín | [8 empty] | Inicio del proyecto: | [7 empty] | 2025-11-03
|  |  | Proyecto Integrado V | [6 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[10 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22
| WBS | Tarea | Responsable | % Avance | Inicio | Fin | Depende de | Entregable | time axis 2025-11-03 to 2025-12-28
 | time axis 2025-11-03 to 2025-12-28
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Iniciación
| 1.1 | Definir problema, alcance y objetivos |  | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-06 | - | Caso de uso definido | 4
| 1.2 | Seleccionar dataset y validar licencia (CC BY-SA 4.0) |  | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 1.1 | URL dataset + licencia | 3
| 1.3 | Criterios de aceptación y riesgos iniciales |  | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-12 | .1.2 | Lista de criterios y riesgos | 5
Planificación y diseño
| 2.1 | Estructurar repo y README (fuentes, pasos, licencia) |  | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 1.2 | Repo + README base | 5
| 2.2 | Modelado preliminar (diccionario → esquema SQLite) |  | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 2.1 | sql/schema.sql | 6
| 2.3 | Planificación en Excel (Diagrama de Gantt) |  | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 1.3 | docs/Plan_Gantt_EA1_fases.xlsx | 4
| 2.4 | Borrador documento APA (Etapa 1) |  | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 1.3, 2.2 | docs/Documento_APA_Etapa1.docx | 3
Ejecución
| 3.1 | Crear BD SQLite (db/proyecto.db) |  | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 2.2 | db/proyecto.db | 6
| 3.2 | Cargar dataset a SQLite (incidentes_raw, incidentes) |  | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 3.1 | Tablas pobladas | 5
| 3.3 | Exportar CSV desde la base |  | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-04 | 3.2 | db/export.csv | 6
| 3.4 | Actualizar README con evidencias del flujo y scripts |  | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 3.3 | README actualizado | 5
Evaluación
| 4.1 | Control de calidad (filas, nulos, dominios) |  | 25% | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3.2 | Checklist de calidad | 4
| 4.2 | Checklist final y referencias cruzadas |  | 25% | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 4.1 | Validacion | 5
| 4.3 | Publicación en GitHub y verificación |  | 50% | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 3.4, 4.2 | URL del repositorio | 4